**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

**на территории Смоленской области в 2022 году**

В рамках переформатированного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект по МСП) и реализации федеральных проектов в 2022 году Департаментом инвестиционного развития Смоленской области осуществлялась реализация обновленных региональных проектов:

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

**Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные показатели и результаты** | **2022 год** | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| **1** | **Показатель регионального проекта** |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек накопленным итогом | 7,065 | 21,980 | 311,1 |
| **2** | **Результаты регионального проекта** |
| 2.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), млн. руб. | 1,2 | 1,782 | 148,5 |
| 2.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), тыс. чел. | 0,146 | 0,362 | 247,9 |

Региональный проект **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам»** предусматривает комплексный подход к оказанию поддержки путем использования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и федеральных институтов развития в виде информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах.

1. В рамках достижения результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» выдано **10 микрозаймов на сумму 1,782 млн. рублей** (**148,5%** от планового значения на 2022 год).

Микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» разработан продукт для самозанятых граждан. Микрозайм представляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Смоленской области на сумму до 200 000,00 рублей под 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, на срок до 36 месяцев.

2. В рамках достижения результата «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» региональным Центром «Мой бизнес» **362 самозанятым гражданам** обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг (консультации, участие в тренинге, участие в семинаре) организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (**247,9%** от планового значения на 2022 год).

Для самозанятых оказано 1074 услуги, из них 613 консультаций. Проведено 36 семинаров, 4 «круглых стола», 3 мастер-класса, самозанятые приняли участие в 6 тренингах, в том числе в 4-х тренингах АО «Корпорация «МСП» на тему «Азбука предпринимателя» (2 тренинга), «Школа предпринимательства» и «Участие в госзакупках», 78 самозанятых гражданина получили содействие в популяризации продукции (таргетированная реклама, изготовление видео-роликов, ведение аккаунтов, разработка логотипа визитных карточек, видео- и фото- съемки). В декабре 2022 года для самозанятых – представителей бьюти-индустрии проведен форум «Мир красоты», а также состоялось награждение победителей премии для самозанятых граждан «Мой успех – 2022», организованные региональным центром «Мой бизнес».

**Региональный проект «Создание условий для легкого старта**

**и комфортного ведения бизнеса»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные результаты** | **2022 год** | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения), тыс. единиц | 8,295 | 11,157 | 134,5 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), млрд., рублей | 0,0139 | 0,015 | 107,9 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), единиц | 49 | 131 | 267,3 |
| 4 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом), единиц | 27 | 52 | 192,6 |
| 5 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), тыс. единиц | 1,770 | 3,047 | 172,1 |

Региональный проект «**Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** предусматривает переход к новому качеству поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а именно: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения; расширение кредитно-гарантийной поддержки в рамках НГС, в том числе предоставление поручительств и независимых гарантий на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам (кредиты, лизинг, займы) для старта бизнеса, а также предоставление льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом; предоставление комплексных услуг, в том числе информационно-консультационных и образовательных в оффлайн- и онлайн- форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность; присвоение субъектам МСП статуса «социальное предприятие», в том числе оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов; оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

1. В рамках достижения результата «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» количество индивидуальных предпринимателей Смоленской области, применяющих патентную систему налогообложения, составило **11,157 тыс. единицы** (**134,5%** от планового значения на 2022 год).
2. Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» за 2022 год составило **0,015 млрд. рублей** (**107,9%** от планового значения на 2022 год).

3. Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» за 2022 год составило **131 единицу** (**267,3%** от планового значения на 2022 год).

4. Значение результата«Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)» за 2022 год составило **52 единицы** (192,6**%** от планового значения на 2022 год).

В 2022 году по результатам проведенного конкурса 29 субъектам МСП (18 субъектов МСП – социальные предприятия, 11 субъектов МСП – молодые предприниматели) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства в размере от 125 до 500 тысяч рублей.

5. Значение результата «Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» за 2022 год составило **3,047 тыс. единиц** (**172,1%** от планового значения на 2022 год).

Региональным Центром «Мой бизнес» оказано свыше 5 тысяч услуг, в том числе 2 547 консультаций. Проведен 51 тематический семинар, 6 «круглых стола», 3 мастер-класса, 5 тренингов, в том числе 4 тренинга АО «Корпорация «МСП» на тему «Азбука предпринимателя» (проведено 2 тренинга), «Участие в государственных закупках», «Школа предпринимательства», 2 форума (2-я ежегодная премия для самозанятых «Прорыв года 2022», региональный этап национальной премии «Бизнес-успех»), фестиваль информационных технологий «Табтабус», проведено 3 образовательные программы («Акселератор «Мой бизнес» и «Социальное предпринимательство – от идеи до бизнеса», образовательная программа повышения квалификации «Акселератор «Мой бизнес»), 18 субъектов МСП получили услуги по популяризации продукции, 7 субъектов МСП получили услуги по сертификации продукции.

По итогам реализации регионального проекта в 2022 году **создано 158 субъектов МСП** из числа физических лиц, получивших государственную поддержку.

В 2022 году были проведены крупные мероприятия:

- **форум «Социальное предпринимательство Смоленской области 2022»** - уникальная коммуникационная площадка по выстраиванию эффективного сотрудничества между социальными предпринимателями, представителями государственной власти, малого и среднего бизнеса и общественных организаций (проведен 30.06.2022). В текущем году форум проведен на площадке кинотеатра «Современник» и собрал 91 участника – потенциальных и действующих предпринимателей, заинтересованных в развитии социального бизнеса в регионе. Предприниматели приняли участие в нетворкинге и деловой программе, где обсуждалось текущее состояние и перспективы развития социального предпринимательства в Смоленской области;

- **фестиваль информационных технологий и бизнеса «Табтабус-2022»** - ежегодный выездной фестиваль, который в 2022 году прошел в агроусадьбе «Екатеринки» в Хиславичском районе Смоленской области (проведен с 19.08.2022 по 21.08.2022). Общее количество участников фестиваля составило 363. Из которых 178 представители субъектов МСП и 185 физические лица. Деловая программа была представлена 43 экспертами и спикерами из таких городов как Смоленск, Минск, Москва, Липецк, Тула, Санкт-Петербург и других регионов России на тему бизнеса и современных технологий;

- **региональный этап Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года»** (проведен 17.11.2022), организован АНО «Национальный центр развития социального предпринимательства и некоммерческих организаций», который направлен на выявление наиболее эффективных практик, реализуемых предпринимателями для улучшения жизни социально уязвимых людей – тех, кому необходима поддержка либо оказание специализированных услуг. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса прошла в банкет-холле «LOFT». В мероприятии приняло участи 50 человек. Награды были вручены 10 предпринимателям из сферы социального бизнеса. Кроме того, в рамках мероприятия прошел образовательный мастер-класс от профессионального журналиста Марии Егоровой по эффективному взаимодействию с клиентами;

- **бизнес-премия «Деловая репутация-2022»** (проведен 01.12.2022). Премия учреждена престижным деловым журналом «Гудвилл» в 2017 году и призвана помогать компаниям-номинантам развивать свой бизнес, находить деловых партнеров и инвесторов, повышать конкурентоспособность на рынке Смоленской области и России. Премия прошла по следующим номинациям: «Деятельность в сфере промышленности», «Социальное предпринимательство», «Розничные услуги», «Розничные услуги в категории “Экономика впечатлений», «Производство», «Услуги B2B/B2C в категории "Юридическая деятельность», «Розничная торговля», «Франшиза года», «Бизнес-прорыв года», «Образование», «Услуги B2B/B2C в категории "Оценочная деятельность"», «Услуги B2B/B2C в категории "Логистическая деятельность"», «Деятельность в сфере строительства», «Предприниматель года», «Женщина-предприниматель года», «Эксперт года».

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные результаты** | **2022 год** | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), тыс. единиц | 0,778 | 0,798 | 102,6 |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн. рублей | 380,6444 | 1543,3458 | 405,5 |
| 3 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций), млрд. рублей | 0,075 | 0,122 | 162,7 |
| 4 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом), единиц | 11 | 11 | 100,0 |
| 5 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), тыс. единиц | 0,389 | 0,700 | 179,9 |
| 6 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд. долларов | 0,0169 | 0,0364 | 215,4 |
| 7 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), единиц | 39 | 61 | 156,4 |
| 8 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»), единиц | 16 | 24 | 150,0 |
| 9 | В результате реализации мер государственной поддержкисельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членовсельскохозяйственных потребительских кооперативов изчисла субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйствграждан), единиц | 55 | 56 | 101,8 |
| 10 | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта), единиц | 22 | 28 | 127,3 |
| 11 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, при поддержке регионального центра «Мой бизнес» (количество услуг, предоставленных региональным центром «Мой бизнес»), единиц | 210 | 863 | 411,0 |
| 12 | Субъектам МСП обеспечен доступ к экспортной поддержке с привлечением регионального Центра поддержки экспорта (количество услуг, предоставленных АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области»), единиц | 300 | 1684 | 561,3 |
| 13 | Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку индустриального парка «Сафоново» (обеспечены пусконаладочные работы подстанции ПС 110/10кв), усл. единица | 1 | 1 | 100,0 |

Региональный проект **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** предусматривает комплекс мер по снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. Организациями инфраструктурной поддержки субъектов МСП оказываются только комплексные услуги предпринимателям, осуществляющим свою деятельность более года, и прошедшим процедуру скоринга.

1. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)» за 2022 год количество действующих микрозаймов, выданных микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» за 2022 год составило **0,798 тыс. единиц** (**102,6**% от планового значения на 2022 год).

2. Значение результата «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)» объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» в 2022 году составило **1 543,3 млн. рублей** (**405,59%** от планового значения на 2022 год).

3. Значение результата «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)» за 2022 год составило **0,122 млрд. рублей** (**162,7%** от планового значения на 2022 год).

4. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)» за 2022 год составило **11 единиц** (**100,0%** от планового значения на 2022 год).

5. Значение результата «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)» за 2022 год составило **0,700 тыс. едини**ц (**179,9**% от планового значения на 2022 год).

В 2022 году Центром «Мой бизнес» оказано свыше 4,5 тысяч услуг, в том числе комплексные услуги 700 уникальным субъектам МСП (из них 187 – центром кластерного развития), а всего оказано 1 351 комплексная услуг, в том числе:

- комплексные услуги по размещению на маркетплейсах. Оказана профессиональная поддержка по открытию собственного онлайн-магазина на площадке Wildberrries, OZON и/или сопровождению работы с данными маркетплейсами, в том числе оказаны услуги по профессиональной фото/видеосъемке для размещения товаров на маркетплейсах;

- комплексные услуги по содействию в выводе на российский рынок. Включает в себя услуги по сертификации, маркировке товаров, проведению специальной оценки условий труда (СОУТ), а также содействие в участии в выставке;

- комплексные услуги по расширению рынков сбыта. Это ряд мероприятий по содействию в популяризации продукции субъектов МСП: изготовление видеороликов, размещение в СМИ, создание таргетированной и контекстной рекламы, разработка лэндинга, формирование каталога продукции, SEO продвижение, создание SMM стратегии, реклама на радио и телевидении, создание фотоконтента для социальных сетей, сайтов, каталогов, журналов и прочее. Кроме того, в рамках комплексной услуги по расширению рынков сбыта для 3-х субъектов МСП было организовано участие в выставках. ООО «Агро-Трейд» выставила свою продукцию на выставке-демонстрации сельскохозяйственной техники и передовых аграрных технологий «День Брянского поля – 2022». ИП Могучева Светлана Викторовна приняла участие в международной выставке легкой промышленности «Fashion style Russia» со своим брендом одежды «Full grace». ИП Калинин Игорь Викторович со своим брендом колбасных изделий «ДСК» выставил стенд на международной продовольственной выставке «Петерфуд - 2022»;

- комплексные услуги по реализации инвестиционного проекта, из них 16-ти субъектам МСП оказаны услуги по выполнению кадастровых работ для обеспечения межевания земель, 3-м субъектам МСП разработаны бизнес-планы реализации инвестиционных проектов: «Создание автомойки самообслуживания», «Создание производственного комплекса по розливу питьевой воды», «Создание производства газобетонных блоков неавтоклавного твердения»;

- комплексные услуги по размещению на электронных торговых площадках (субъектам МСП Смоленской области оказано содействие по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи для системы Электронные торги (Федеральные торговые площадки и Коммерческие торговые площадки, входящие в Ассоциацию электронных торговых площадок), а так же по предоставлению ключевого носителя Rutoken, регистрации на портале госуслуг, регистрации в Едином реестре участников закупок, настройке рабочего места (установка и настройка программного обеспечения для работы с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, предоставлению сертификата ключа проверки электронной подписи);

- комплексные услуги по защите интеллектуальной собственности (для субъектов МСП проведена работа по регистрации в Роспатенте объектов интеллектуальной собственности (товарный знак, промышленный образец, полезная модель/изобретение, фирменное наименование);

- комплексные услуги для социальных предпринимателей (изготовление рекламных аудио и видеороликов, таргетированная реклама, профессиональная фотосъемка, размещение наружной рекламы и прочее);

- комплексные услуги по содействию в получении разрешающих документов на сотрудников (оформление медицинских книжек для сотрудников организаций-получателей поддержки);

- комплексные услуги по содействию в подборе персонала.

Внедрена и протестирована услуга по содействию в подготовке налоговой и бухгалтерской отчетности, ведению налогового, бухгалтерского и кадрового учета субъекту МСП.

6. Значение результата «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» за 2022 год составило **0,0364 млрд. долларов** (**215,4%** от планового значения на 2022 год).

7. Значение результата «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» за 2022 год составило **61 единицу** (**156,4%** от планового значения на 2022 год).

8. Значение результата «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)» за 2022 год составило **24 единицы** (**150,0%** от планового значения на 2022 год).

9. Значение результата «В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)» за 2022 год составило **56 единиц** (**101,8%** от планового значения на 2022 год).

10. Значение результата «Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)» за 2022 год составило **28 единиц** (**127,3%** от планового значения на 2022 год);

11. Значение результата «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, при поддержке регионального центра «Мой бизнес» (количество услуг, предоставленных региональным центром «Мой бизнес»)» за 2022 год составило 863 единицы (411,0% от планового значения на 2022 год);

12. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен доступ к экспортной поддержке с привлечением регионального Центра поддержки экспорта (количество услуг, предоставленных АНО «Центр поддержки экспорта Смоленской области)» за 2022 год составило 1684 единицы (561,3% от планового значения на 2022 год);

13. Значение результата «Создание и (или) развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку индустриального парка «Сафоново» (обеспечены пусконаладочные работы подстанции ПС 110/10кв)» за 2022 год составило 1 усл. единицы (100,0% от планового значения на 2022 год).