**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

**на территории Смоленской области в 2021 году**

В рамках переформатированного национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект по МСП) и реализации федеральных проектов в 2021 году Департаментом инвестиционного развития Смоленской области осуществлялась реализация обновленных региональных проектов:

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

**Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные показатели и результаты** | **2021 год** | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| **1** | **Показатель регионального проекта** |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек накопленным итогом | 5,781 | 11,929 | 206,3 |
| **2** | **Результаты регионального проекта** |
| 2.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), млн. руб. | 5,7 | 6,0 | 105,3 |
| 2.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), тыс. чел. | 0,083 | 0,309 | 372,3 |

Региональный проект **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам»** предусматривает комплексный подход к оказанию поддержки путем использования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и федеральных институтов развития в виде информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах.

1. В рамках достижения результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» выдано **16 микрозаймов на сумму 6,0 млн. рублей** (**105,3%** от планового значения на 2021 год).

Микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» разработан продукт для самозанятых граждан. Микрозайм представляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Смоленской области на сумму до 200 000,00 рублей под 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, на срок до 36 месяцев.

2. В рамках достижения результата «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» региональным Центром «Мой бизнес» **309 самозанятым гражданам** обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг (консультации, участие в тренинге, участие в семинаре) организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (**372,3%** от планового значения на 2021 год).

Для самозанятых оказано 542 услуги, из них 356 консультаций. Проведено 13 семинаров, 2 «круглых стола», 4 тренинга, в том числе 2 тренинга АО «Корпорация «МСП» на тему «Генерация бизнес-идеи» и «Самозанятость: инструкции по применению», организовано участие в проведении отборочного (регионального) этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в 2021 году, 1 самозанятый принял участие в Акселераторе социальных предприятий, 22 самозанятых гражданина получили содействие в популяризации продукции (таргетированная реклама, изготовление видео-роликов, ведение аккаунтов, разработка логотипа визитных карточек, видео- и фото- съемки).

**Региональный проект «Создание условий для легкого старта**

**и комфортного ведения бизнеса»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные результаты** | **2021 год** | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения), тыс. единиц | 7,938 | 10,743 | 135,3 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), млрд. рублей | 0,05 | 0,05 | 100,0 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), единиц | 45 | 116 | 257,8 |
| 4 | Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта), единиц | 17 | 37 | 217,6 |
| 5 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах раз-вития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), тыс. единиц | 1,449 | 2,803 | 193,4 |

Региональный проект «**Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** предусматривает переход к новому качеству поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а именно: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения; расширение кредитно-гарантийной поддержки в рамках НГС, в том числе предоставление поручительств и независимых гарантий на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам (кредиты, лизинг, займы) для старта бизнеса, а также предоставление льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом; предоставление комплексных услуг, в том числе информационно-консультационных и образовательных в оффлайн- и онлайн- форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность; присвоение субъектам МСП статуса «социальное предприятие», в том числе оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов.

1. В рамках достижения результата «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» количество индивидуальных предпринимателей Смоленской области, применяющих патентную систему налогообложения, по оперативным данным составило **10,743 тыс. единицы** (**135,3%** от планового значения на 2021 год). Фактическое значение результата в соответствии со сроками предоставления отчетности по форме 1-Патент представляется дважды в год (за полугодие и за год). Годовое значение результата будет получено по состоянию на 01.01.2022, но не ранее 14 февраля 2022 года (совместный приказ Министерства финансов Российской Федерации и Федеральной налоговой службы от 18 ноября 2020 г. № ЕД-7-1/832@) по результатам чего будет сформирован уточняющий отчет.
2. Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» за 2021 год составило **0,05 млрд. рублей** (**100,0%** от планового значения на 2021 год).

3. Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» за 2021 год составило **116 единиц** (**257,8%** от планового значения на 2021 год).

4. Значение результата«Субъектам МСП, включенным в реестр социальных предпринимателей, оказаны комплексные услуги и (или) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр, в том числе получивших комплексные услуги и (или) финансовую поддержку в виде гранта)» за 2021 год составило **37 единиц** (**217,6%** от планового значения на 2021 год).

В 2021 году 14 социальным предприятиям из 37 субъектов МСП, включенных в реестр социальных предприятий, предоставлена финансовая поддержка в виде грантов на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства в размере от 125 до 500 тысяч рублей. Также Центром «Мой бизнес» 31 социальному предприятию оказаны комплексы услуг по развитию предпринимательской деятельности.

5. Значение результата «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» за 2021 год составило **2,803 тыс. единиц** (**193,4%** от планового значения на 2021 год).

Региональным Центром «Мой бизнес» проведено 49 тематических семинаров, 9 тренингов, в том числе 6 тренингов АО «Корпорация «МСП» («Азбука предпринимателя», «Генерация бизнес-идеи», «Школа предпринимательства», «Участие в государственных закупках», «Мама-предприниматель», «Самозанятость: инструкции по применению»), проведена экспертная сессия «Мужской взгляд на женский бизнес», 2 «круглых стола», проведен Акселератор социальных предприятий, оказано 54 маркетинговые услуги, а также более 2,8 тыс. **консультационных услуг.**

Несмотря на неблагоприятную экономическую обстановку на территории Смоленской области, связанную с распространением коронавирусной инфекции, в 2021 году Центром «Мой бизнес» было реализовано 94 обучающих мероприятия, что на 30% больше показателя предыдущего года. Участниками тренингов, семинаров, форумов, круглых столов и иных обучающих программ стали **3130 человек** (действующих и потенциальных предпринимателей).

По итогам реализации регионального проекта в 2021 году **создано 136 субъектов МСП** из числа физических лиц, получивших государственную поддержку.

25 августа 2021 года был проведен **финал отборочного (регионального) этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России - 2021»**. Свои проекты представили бизнесмены в возрасте от 19 до 35 лет из разных районов Смоленска и Смоленской области. Среди победителей и призеров представители Кардымовского, Гагаринского, Вяземского районов и города Смоленска. Победителями стали 9 предпринимателей, которые представили Смоленскую область на федеральном этапе конкурса. 27 ноября 2021 года в городе Москве прошла торжественная церемония награждения победителей и призеров заключительного этапа конкурса, в рамках которой индивидуальный предприниматель из Смоленска Войтов Алексей Михайлович награжден грамотой за 2 место в номинации «Франчайзинг» Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» и памятными призами.

С 3 по 5 сентября 2021 года на территории агроусадьбы «Екатеринки» в Хиславичском районе Смоленской области состоялся ежегодный выездной **фестиваль информационных технологий и бизнеса «Табтабус-2021»**, в котором приняло участие более 250 человек. Фестиваль направлен на поиск путей развития IT-сферы и сотрудничества предпринимателей, в рамках фестиваля создается благоприятная атмосфера для общения представителей IT-сферы и бизнеса, познакомиться с успешными кейсами внедрения IT-инструментов.

22 декабря 2021 года впервые в Смоленске проведен **Форум социальных предпринимателей**, который был организован как уникальная коммуникационная площадка по выстраиванию эффективного сотрудничества между социальными предпринимателями, представителями государственной власти, малого и среднего бизнеса и общественных организаций. Участники форума получили полезные рекомендации от эксперта Минэкономразвития России по социальному предпринимательству, директора Центра развития социального предпринимательства РГСУ Дениса Богатова по эффективным навыкам работы «добрых бизнесменов». Также известная телеведущая Анна Ефремова поделилась лайфхаками успешного публичного выступления. В рамках Форума состоялась торжественная церемония награждения лауреатов и участников регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучший социальный проект года – 2021».

Посредством прямых эфиров через социальные сети было проведено 14 встреч, во время которых, в режиме диалога с предпринимателями, представителями органов государственной власти (Департамент государственной службы занятости населения, Департамент Смоленской области по социальному развитию, Департамент имущественных и земельных отношений), деловых сообществ (Торгово-промышленная палата), Центрального банка, коммерческих банков, были освещены актуальные темы.

На 3-х радиоэфирах была затронута тема социального предпринимательства. На 2-х радиоэфирах (Весна и Русское радио) подводились итоги 5-ти лет существования ЦПП Смоленской области и 2-х лет работы Центра «Мой бизнес».

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные результаты** | **2021 год** | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), тыс. единиц | 0,718 | 0,762 | 106,1 |
| 2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн. рублей | 372,8107 | 920,649 | 246,9 |
| 3 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций), млрд. рублей | 0,075 | 0,156 | 208,0 |
| 4 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, техно-парков по всей территории страны, накопленным итогом), единиц | 9 | 9 | 100,0 |
| 5 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), тыс. единиц | 0,338 | 0,623 | 184,3 |
| 6 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд. долларов | 0,0197 | 0,0301 | 152,9 |
| 7 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), единиц | 44 | 64 | 145,5 |
| 8 | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом, единиц | 12 | 13 | 108,3 |
| 9 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года, единиц | 35 | 40 | 114,3 |
| 10 | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом), единиц | 14 | 15 | 107,1 |

Региональный проект **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** предусматривает комплекс мер по снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. Организациями инфраструктурной поддержки субъектов МСП оказываются только комплексные услуги предпринимателям, осуществляющим свою деятельность более года, и прошедшим процедуру скоринга.

1. По результату «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)» за 2021 год количество действующих микрозаймов, выданных микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» составило **0,762 тыс. единиц** (**106,1**% от планового значения на 2021 год).

2. По результату «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)» объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» в 2021 году составил **920,649 млн. рублей** (**246,9%** от планового значения на 2021 год).

3. Значение результата «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)» за 2021 год составило **0,156 млрд. рублей** (**208,0%** от планового значения на 2021 год).

4. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)» за 2021 год составило **9 единиц** (**100,0%** от планового значения на 2021 год).

5. Значение результата «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)» за 2021 год составило **0,623 тыс. едини**ц (**184,3**% от планового значения на 2021 год).

В 2021 году Центром «Мой бизнес» оказано свыше 2,3 тысяч услуг, в том числе комплексные услуги 623 уникальным субъектам МСП (из них 128 – центром кластерного развития), а всего оказано 1 152 комплексные услуги:

- 28 комплексных услуг по размещению на маркетплейсах. Оказана профессиональная поддержка по открытию собственного онлайн-магазина на площадке Wildberrries и/или сопровождению работы с данным маркетплейсом, в том числе оказаны услуги по профессиональной фото/видеосъемке для размещения товаров на маркетплейсах для 4 предпринимателей Смоленской области;

- 87 комплексных услуг по содействию в выводе на российский рынок. Включает в себя 25 предоставленных услуг по проведению специальной оценки условий труда (СОУТ), 50 услуг по сертификации и/или декларированию продукции (работ, услуг), в том числе для ООО «Роса» по проведению планового надзорного аудита на соответствие стандарту ISO 22000, а также 12 субъектам МСП были оказаны услуги по маркировке товаров. Маркировка включает в себя регистрацию в системе «Честный знак», получение усиленной электронной подписи, настройка электронного документооборота, маркировка остатков, выбор программного обеспечения для автоматизации склада, настройка 1С, автоматизация на базе 1С:Фреш;

- 98 комплексных услуг по расширению рынков сбыта. Это ряд мероприятий по содействию в популяризации продукции субъектов МСП: изготовление видеороликов, размещение в СМИ, создание таргетированной и контекстной рекламы, разработка лэндинга, формирование каталога продукции, SEO продвижение, создание SMM стратегии, реклама на радио и телевидении. В том числе по данному направлению было реализована новая услуга по созданию фотоконтента для социальных сетей, сайтов, каталогов, журналов и прочее;

- 16 комплексных услуг по реализации инвестиционного проекта (оказаны услуги по выполнению кадастровых работ для обеспечения межевания земель для предоставления субъектам МСП);

- 1 комплексная услуга по упаковке франшизы (размещение в каталоге TopFranchise.ru франшизы субъекта МСП);

- 123 комплексные услуги по размещению на электронных торговых площадках (субъектам МСП Смоленской области оказано содействие по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи для системы Электронные торги (Федеральные торговые площадки и Коммерческие торговые площадки, входящие в Ассоциацию электронных торговых площадок), а так же по предоставлению ключевого носителя Rutoken, регистрации на портале госуслуг, регистрации в Едином реестре участников закупок, настройке рабочего места (установка и настройка программного обеспечения для работы с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, предоставлению сертификата ключа проверки электронной подписи);

- 65 комплексных услуг по защите интеллектуальной собственности (для субъектов МСП проведена работа по регистрации в Роспатенте объектов интеллектуальной собственности (товарный знак, промышленный образец, полезная модель/изобретение, фирменное наименование);

- 30 комплексных услуг для социальных предпринимателей (сняты видеоролики, доработаны сайты предпринимателей, составлены маркетинговые стратегии и прочее).

В рамках реализации совместных проектов участников территориальных кластеров Смоленской области:

- 7 комплексных услуг по содействию в приведении в соответствие с необходимыми требованиями (классификация гостиниц);

- 19 комплексных услуг по содействию в привлечении клиентов (профессиональная фотосъемка интерьеров и экстерьеров гостиниц с целью создания фотоальбома для размещения на системах бронирования или официальном сайте гостиницы).

В рамках получения иных комплексных услуг участниками кластеров:

- 34 комплексных услуги для организаций сферы гостеприимства по развитию внутреннего туризма, в том числе услуги по классификации гостиниц, помощь в автоматизации отчетности в миграционную службу при помощи средств программного обеспечения, профессиональная фотосъемка интерьеров и экстерьеров гостиниц, профессиональная фотосъемка блюд ресторанов/кафе);

- 25 комплексных услуг для участников территориальных кластеров (разработка настольной игры, разработка бренда мороженного, профессиональная фотосъемка продукции для создания каталога, сертификация продукции, предоставление доступа к выбранным онлайн-курсам образовательной программы Skillbox участникам кластера информационных технологий);

- 619 комплексных услуг по расширенной оценке (скоринг) количественных и качественных показателей деятельности субъектов МСП, в том числе 128 услуг проведено для участников территориальных кластеров.

По состоянию на 30.12.2021 **участниками территориальных кластеров** Смоленской области являются **179 субъектов МСП**, в том числе в 2021 году 40 субъектов МСП вступили в туристский кластер, 3 – в кластер информационных технологий.

При поддержке центра кластерного развития регион принял участие в федеральном конкурсе «Агентства стратегических инициатив» по развитию промышленного туризма. По итогам Смоленская область попала в ТОП-30 регионов с самыми интересными заявками по развитию промышленного туризма и в настоящий момент принимает участие в обучающей программе, которая позволит разработать экскурсионные маршруты, ориентированные на разные целевые сегменты потребителей. Так же, регион принял участие в федеральном конкурсе «Агентства стратегических инициатив» по созданию и развитию туристских маршрутов «Открой свою Россию». Участник туристского кластера вышел в финал конкурса.

Центр кластерного развития принял участие с выступлением перед министром Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации в совещании по поддержке проектов развития туристских территорий-победителей федеральном конкурсе «Агентства стратегических инициатив», с заявкой в потребности в финансировании объектов, расположенных на территории национального парка «Смоленское поозерье».

Ежегодно сотрудниками регионального Центра «Мой бизнес» проводится **благотворительная акция #Мой бизнес помогает**, приуроченная к разным событиям и праздникам, направленная на помощь детям из детских домов и кризисных семей.

За 2021 год Центр смог помочь товарами первой необходимости, спортивным инвентарем, настольными играми, товарами для творчества, литературой и прочим **92-м семьям**, на попечении которых находятся 213 детей и детям из детских домов Смоленска и Смоленской области.

Благотворительная коробка присутствовала на таких крупных мероприятиях, как фестиваль «Табтабус», форум «День предпринимателя 2021», социальный форум. В благотворительной акции приняли участие самозанятые граждане и предприниматели Смоленской области.

6. Значение результата «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» за 2021 год составил **0,0301 млрд. долларов** (**152,9%** от планового значения на 2021 года).

7. Значение результата «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» за 2021 год составил **64 единицы** (**145,5%** от планового значения на 2021 год).

8. Значение результата «Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом» за 2021 год составил **13 единиц** (**108,3%** от планового значения на 2021 год).

9. Значение результата «В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года)» за 2021 год составил **40 единиц** (**114,3%** от планового значения на 2021 год).

10. Значение результата «Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)» за 2021 год составил **15 единиц** (**107,1%** от планового значения на 2021 год).