**ИНФОРМАЦИЯ**

**о ходе реализации национального проекта**

**«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»**

**на территории Смоленской области в 2023 году**

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект по МСП) и реализации федеральных проектов в 2023 году Министерством инвестиционного развития Смоленской области продолжилась реализация региональных проектов:

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

**Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные показатели и результаты** | **2023 год** | | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| **1** | **Показатель регионального проекта** | | | |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек накопленным итогом | 8,346 | 33,157 | 397,3 |
| **2** | **Результаты регионального проекта** | | | |
| 2.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), млн. руб. | 2,1 | 6,4 | 304,8 |
| 2.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), тыс. чел. | 0,256 | 0,455 | 177,7 |

Региональный проект **«Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам»** предусматривает комплексный подход к оказанию поддержки путем использования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и федеральных институтов развития в виде информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах.

1. В рамках достижения результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» выдано **18 микрозаймов на сумму 6,4 млн. рублей** (**304,8%** от планового значения на 2023 год).

Микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» предоставляется продукт для самозанятых граждан. Микрозайм представляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Смоленской области на сумму до 500 000,00 рублей под 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, на срок до 36 месяцев.

2. В рамках достижения результата «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» региональным Центром «Мой бизнес» (далее также – Центр) **455 самозанятым гражданам** обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг (консультации, участие в тренинге, участие в семинаре) организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (**177,7%** от планового значения на 2023 год).

Самозанятым оказано 1 134 услуги, из них 511 консультаций.

Самозанятые приняли участие в 51 семинаре, 4 мастер-классах, 7 тренингах, 2 «круглых столах». 81 самозанятый получил содействие в популяризации продукции (таргетированная реклама, изготовление видеороликов, ведение аккаунтов, разработка логотипа визитных карточек, видео- и фотосъемку), 8 самозанятым гражданам предоставлены на льготных условиях рабочие места в частных коворкингах.

В ноябре 2023 года организован форум «Мой бизнес. Мир красоты – 2023» для представителей бьюти бизнеса Смоленской области, в декабре 2023 года для самозанятых граждан проведена премия «Мой успех-2023» среди самозанятых Смоленской области.

**Региональный проект «Создание условий для легкого старта**

**и комфортного ведения бизнеса»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные результаты** | **2023 год** | | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения), тыс. единиц | 8,668 | 11,090 | 127,9 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций), млрд., рублей | 0,0146 | 0,1115 | 763,7 |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), единиц | 53 | 184 | 347,2 |
| 4 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом), единиц | 45 | 83 | 184,4 |
| 5 | Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), тыс. единиц | 2,641 | 3,623 | 137,2 |

Региональный проект «**Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»** предусматривает переход к новому качеству поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а именно: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения; расширение кредитно-гарантийной поддержки в рамках НГС, в том числе предоставление поручительств и независимых гарантий на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам (кредиты, лизинг, займы) для старта бизнеса, а также предоставление льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом; предоставление комплексных услуг, в том числе информационно-консультационных и образовательных в оффлайн- и онлайн- форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность; присвоение субъектам МСП статуса «социальное предприятие», в том числе оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов; оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

1. В рамках достижения результата «Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)» количество индивидуальных предпринимателей Смоленской области, применяющих патентную систему налогообложения, составило **11,090 тыс. единиц** (**127,9%** от планового значения на 2023 год).
2. Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)» за 2023 год составило **0,1115 млрд. рублей** (**763,7%** от планового значения на 2023 год).

3. Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» за 2023 год составило **184 единицы** (**347,2%** от планового значения на 2023 год).

4. Значение результата«Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом)» за 2023 год составило **83 единицы** (184,4**%** от планового значения на 2023 год).

В 2023 году по результатам проведенного отбора 19 субъектам МСП (15 субъектов МСП – социальные предприятия, 4 субъекта МСП – молодые предприниматели) предоставлена финансовая поддержка в виде грантов на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства в размере до 500 тысяч рублей.

5. Значение результата «Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» за 2023 год составило **3,623 тыс. единиц** (**137,2%** от планового значения на 2023 год).

Региональным Центром «Мой бизнес» оказано 6 550 услуг, в том числе 3 175 консультаций. Проведено 66 тематических семинаров, 4 мастер-класса, 8 тренингов,  
5 образовательных программ (в том числе «Азбука предпринимателя», 2 тренинга «Школа предпринимательства», программа «Мама-предприниматель», «Бизнес-рост»), проведена ИТ-конференция в городе Смоленске и форум «День предпринимателя», Форум «Мой бизнес. Форум социального бизнеса 2023. Смоленская область»,  
4 экспресс-программы.

**Было проведено 9 массовых и значимых для предпринимателей Смоленской области мероприятий:**

- **форум «День предпринимателя»,** в рамках которого представители малого и среднего бизнеса, а также бизнес-сообществ региона посетили групповые консультации, тренинги и семинары, а успехи некоторых из них были отмечены благодарственными письмами Губернатора Смоленской области. В мероприятии приняли участие 299 представителей малого и среднего предпринимательства Смоленской области и физических лиц, планирующих предпринимательскую деятельность;

- **форум «Мой бизнес. Форум социального бизнеса Смоленской области – 2023»,** в рамках которого обсуждались плюсы и перспективы социального предпринимательства, привлечение спонсоров и партнеров к развитию социальных проектов. Участниками мероприятия стали 108 предпринимателей и физических лиц, некоторые из которых получили благодарственные письма Департамента инвестиционного развития Смоленской области;

- **форум «Мой бизнес. Мир красоты – 2023»** для представителей бьюти бизнеса Смоленской области, где приняли участие 129 сотрудников малых и средних предприятий, самозанятых и физических лиц. В рамках форума приглашенные спикеры выступили на различные темы в сфере бьюти индустрии, а также были подведены итоги премии «Топ мастер-2023»;

- **форум «Хакатон. Смолатон»** для представителей бизнеса в сфере IT. 104 участника мероприятия разрабатывали новые технологические решения для сохранения исторического наследия и развития туристической индустрии Смоленской области;

- **бизнес-премия «Деловая репутация – 2023»**. Премия учреждена престижным деловым журналом «Гудвилл» в 2017 году и призвана помогать компаниям-номинантам развивать свой бизнес, находить деловых партнеров и инвесторов, повышать конкурентоспособность на рынке Смоленской области и России; мероприятие посетили 148 человек;

- **фестиваль информационных технологий и бизнеса «Табтабус-2023»** - ежегодный выездной фестиваль, который в 2023 году прошел в агроусадьбе «Екатеринки» в Хиславичском районе Смоленской области. В рамках фестиваля эксперты провели круглые столы на актуальные темы, а 320 участников в неформальной обстановке обменялись опытом и обсудили насущные вопросы с представителями органов власти региона;

- **форум «День фермера – 2023»,** на котором состоялась выставка-ярмарка сельскохозяйственной продукции, а также обсуждались вопросы развития малых форм хозяйствования Смоленской области, награждение представителей крестьянских (фермерских) хозяйств. Участниками мероприятия стал 381 человек;

- **конференция по информационным технологиям «IThub»**, в рамках которой сотрудники смоленских IT-компаний, фрилансеры, блогеры и журналисты получили знания в сферах применения информационных технологиях в дизайне, трендов интернет-маркетинга и государственной поддержки. В мероприятии приняли участие 127 представителей малого и среднего предпринимательства и физических лиц.

- **финал регионального этапа Всероссийского конкурса проектов в области социального предпринимательства «Мой добрый бизнес»**, в рамках которого состоялось награждение победителей и были определены 12 лучших социальных проектов, которые будут представлять Смоленскую область на межрегиональном этапе конкурса. Участниками мероприятия стал 51 человек.

С 28 августа по 18 декабря 2023 года была реализована программа бизнес-инкубации для начинающих предпринимателей **«Бизнес-Рост»,** в рамках которой школьники и студенты из 4 муниципальных образований и 10 образовательных организаций посещали производства и офисы смоленских предприятий, а также занимались с тренерами – действующими предпринимателями, которые помогали им определиться с бизнес-идеей, сделать финансовые расчеты и научиться самопрезентации. В результате проведенного обучения некоторые из школьников и студентов зарегистрировались в качестве самозанятых и начали вести предпринимательскую деятельность.

**Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Основные показатели и результаты** | **2023 год** | | **Испол-нение, %** |
| план | факт |
| **1** | **Показатель регионального проекта** | | | |
| 1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | 0,1515 | 0,1604 | 105,9 |
| **2** | **Результаты регионального проекта** | | | |
| 2.1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), тыс. единиц | 0,763 | 0,797 | 104,5 |
| 2.2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн. рублей | 472,1445 | 2158,5636 | 457,2 |
| 2.3 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций), млрд. рублей | 0,08 | 0,201 | 251,3 |
| 2.4 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом), единиц | 13 | 14 | 107,7 |
| 2.5 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), тыс. единиц | 0,466 | 0,659 | 141,4 |
| 2.6 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд. долларов | 0,0143 | 0,0578 | 404,2 |
| 2.7 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), единиц | 34 | 80 | 235,3 |
| 2.8 | Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»), единиц | 21 | 32 | 152,4 |
| 2.9 | В результате реализации мер государственной поддержки  сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяй-ственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан), единиц | 91 | 95 | 104,4 |
| 2.10 | Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта), единиц | 31 | 39 | 125,8 |
| 2.11 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, при поддержке регионального центра «Мой бизнес» (количество услуг, предоставленных региональным центром «Мой бизнес»), единиц | 21 | 21 | 100,0 |

Региональный проект **«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»** предусматривает комплекс мер по снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. Организациями инфраструктурной поддержки субъектов МСП оказываются только комплексные услуги предпринимателям, осуществляющим свою деятельность более года, и прошедшим процедуру скоринга.

1. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)» за 2023 год количество действующих микрозаймов, выданных микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» за 2023 год составило **0,797 тыс. единиц** (**104,5**% от планового значения на 2023 год).

2. Значение результата «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)» объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» в 2023 году составило **2 158,6 млн. рублей** (**457,2%** от планового значения на 2023 год).

3. Значение результата «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)» за 2023 год составило **0,201 млрд. рублей** (**251,3%** от планового значения на 2023 год).

4. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)» за 2023 год составило **14 единиц** (**107,7%** от планового значения на 2023 год).

5. Значение результата «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)» за 2023 год составило **0,659 тыс. едини**ц (**141,4**% от планового значения на 2023 год).

В 2023 году Центром «Мой бизнес» для субъектов МСП было оказано **790 комплексных услуг**, в том числе:

- 44 комплексных услуги по размещению на маркетплейсах для 44 субъектов МСП. Оказана профессиональная поддержка по открытию собственного онлайн-магазина на площадке Wildberrries, OZON, Авито, Яндекс.маркет и/или сопровождению работы с данными маркетплейсами, в том числе оказаны услуги по профессиональной фото/видеосъемке для размещения товаров на маркетплейсах;

- 133 услуги по содействию в выводе на российский рынок для 123 субъектов МСП. Включает в себя услуги по сертификации, маркировке товаров, проведению специальной оценки условий труда (СОУТ), а также обучение по теме «Пожарно-технический минимум для руководителей и специалистов»;

- 137 комплексных услуг по расширению рынков сбыта для 129 субъектов МСП. Это ряд мероприятий по содействию в популяризации продукции субъектов МСП: изготовление видеороликов, размещение в СМИ, создание таргетированной и контекстной рекламы, разработка лэндинга, формирование каталога продукции, SEO продвижение, создание SMM стратегии, реклама на радио и телевидении, создание фотоконтента для социальных сетей, сайтов, каталогов, журналов и прочее;

- 32 комплексных услуги по реализации инвестиционного проекта для 31 субъекта МСП; в том числе было разработано 8 бизнес-планов реализации инвестиционных проектов, а также было выполнено 24 услуги по выполнению кадастровых работ для обеспечения межевания земель;

- 102 комплексных услуги по размещению на электронных торговых площадках (100 субъектам МСП Смоленской области оказано содействие по изготовлению сертификата ключа проверки электронной подписи для системы Электронные торги (Федеральные торговые площадки и Коммерческие торговые площадки, входящие в Ассоциацию электронных торговых площадок), а так же по предоставлению ключевого носителя Rutoken, регистрации на портале госуслуг, регистрации в Едином реестре участников закупок, настройке рабочего места (установка и настройка программного обеспечения для работы с квалифицированным сертификатом ключа проверки электронной подписи, предоставлению сертификата ключа проверки электронной подписи);

- 42 комплексных услуги по защите интеллектуальной собственности (для 40 субъектов МСП проведена работа по регистрации в Роспатенте объектов интеллектуальной собственности (товарный знак, промышленный образец, полезная модель/изобретение, фирменное наименование);

- 54 комплексных услуги для 44 социальных предпринимателей (изготовление рекламных аудио и видеороликов, таргетированная реклама, профессиональная фотосъемка, размещение наружной рекламы и прочее);

- 36 комплексных услуги по содействию в получении разрешающих документов на сотрудников для 31 субъекта МСП (оформление медицинских книжек для сотрудников организаций-получателей поддержки).

- 131 комплексная услуга по содействию в подборе персонала для 103 субъектов МСП;

- 2 комплексных услуги по упаковке франшизы;

- 77 комплексных услуг для участников территориальных кластеров, в том числе содействие в приведении в соответствие с необходимыми требованиями (классификация гостиниц), разработка фирменного стиля, профессиональная фотосъемка, размещение наружной рекламы, изготовление рекламных видеороликов, сертификация продукции, публикации в СМИ и прочее).

Кроме того, сотрудниками Центра оказано **640 услуг по расширенной оценке (скоринг)** количественных и качественных показателей деятельности субъектов МСП.

В 2023 году Центр проводил активную работу по оказанию услуг через государственную платформу поддержки МСП.РФ, разработанную АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России. В течение года на платформе зарегистрировалось более 1,8 тысяч предпринимателей из Смоленской области, общее их количество к концу года составило 3,9 тыс. Доля услуг, оказанных Центром с использованием цифровой платформы, в последнем квартале 2023 года составила 14,6% (153 из 1050).

6. Значение результата «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» за 2023 год составило **0,0578 млрд. долларов** (**404,2%** от планового значения на 2023 год).

7. Значение результата «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» за 2023 год составило **80 единиц** (**235,3%** от планового значения на 2023 год).

8. Значение результата «Крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап», созданы новые рабочие места (количество новых рабочих мест, созданных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими грант «Агростартап»)» за 2023 год составило **32 единицы** (**152,4%** от планового значения на 2023 год).

9. Значение результата «В результате реализации мер государственной поддержки сельскохозяйственных кооперативов и мероприятий по популяризации сельскохозяйственной кооперации, увеличено количество членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов (количество новых членов сельскохозяйственных потребительских кооперативов из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан)» за 2023 год составило **95 единиц** (**104,4%** от планового значения на 2023 год).

10. Значение результата «Субъекты МСП в АПК получили государственную поддержку в рамках федерального проекта на создание и развитие производств (количество крестьянских (фермерских) хозяйств, индивидуальных предпринимателей и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта)» за 2023 год составило **39 единиц** (**125,8%** от планового значения на 2023 год);

11. Значение результата «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, при поддержке регионального центра «Мой бизнес» (количество услуг, предоставленных региональным центром «Мой бизнес»)» за 2023 год составило **21 единицу** (**100,0%** от планового значения на 2023 год).

По состоянию на конец 2023 года участниками территориальных кластеров Смоленской области являются 245 субъектов МСП, в том числе в 2023 году 32 субъекта МСП вступили в туристский кластер, 2 – в кластер информационных технологий.

Центр «Мой бизнес» совместно с предпринимателями нашего региона присоединились к проекту школьницы Дарьи Серой «Пламя надежды», направленный на оказание поддержки детям, страдающим от онкологических заболеваний или проходящим процесс реабилитации.

Ежегодно в Центре «Мой бизнес» Смоленск проводится благотворительная акция #Мой бизнес помогает, приуроченная к разным событиям и праздникам, направленная на помощь детям из детских домов и кризисных семей.

За 2023 год Центр смог помочь собрать детей из 50 кризисных семей к школе собрав канцелярские товары, товары для творчества, литературу и прочее.

Также к новому 2024 году Центр провел акцию, в которой предприниматели дарили детям полезные навыки, а именно: занятия в творческих кружках, участие детей в тренингах по развитию кругозора и социальных навыков, тренинги по выпуску из детского дома, занятия с репетиторами.