ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации национального проекта

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

на территории Смоленской области в 2024 году

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее – национальный проект по МСП) и реализации федеральных проектов в 2024 году Министерством инвестиционного развития Смоленской области продолжилась реализация региональных проектов:

- «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»;

- «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса»;

- «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства».

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами»

| № п/п | Основные показатели и результаты | 2024 год |  | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Показатель регионального проекта |  |  |  |
| 1.1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», тыс. человек накопленным итогом | 8,986 | 46,027 | 512,2 |
| 2 | Результаты регионального проекта |  |  |  |
| 2.1 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно), млн. руб. | 3,8 | 10,24 | 269,5 |
| 2.2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения), тыс. чел. | 0,300 | 0,523 | 174,3 |

Региональный проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятым гражданам» предусматривает комплексный подход к оказанию поддержки путем использования инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) и федеральных институтов развития в виде информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах.

1. В рамках достижения результат «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)» микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» выдано 22 микрозайма на сумму 10,24 млн. рублей (269,5% от планового значения результата на 2024 год).

Микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» предоставлялся продукт для самозанятых граждан. Микрозайм представляется физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Смоленской области на сумму до 500 000,00 рублей под 1/2 ключевой ставки Банка России, установленной на дату заключения договора микрозайма, на срок до 36 месяцев.

2. В рамках достижения результата «Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)» региональным Центром «Мой бизнес» (далее также – Центр) 523 самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг (консультации, участие в тренинге, участие в семинаре) организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (174,3% от планового значения на 2024 год).

Самозанятым оказано 1 206 услуг, из них 523 консультации.

Самозанятые приняли участие в 28 семинарах, 11 мастер-классах, 6 воркшопах, 9 тренингах, в том числе в 5 тренингах АО «Корпорация «МСП» (13 самозанятых приняли участие в образовательной программе «Азбука предпринимателя», 13 самозанятых в образовательной программе «Мама-предприниматель», 13 самозанятых в образовательной программе «Самозанятость: инструкция по применению», 2 самозанятых в программе «Школа предпринимательства»), 66 самозанятых граждан получили содействие в популяризации продукции (таргетированная реклама, наружная реклама, изготовление видеороликов, ведение аккаунтов, разработка логотипа визитных карточек, видео- и фотосъемки), 67 самозанятых приняли участие в форумах «Мой бизнес. День предпринимателя», «Мой бизнес. День предпринимателя. Креативная индустрия» и «Мой бизнес. Социальное предпринимательство 2024», 48 человек приняли участие в ежегодной региональной премии для самозанятых «Мой успех».

Региональный проект «Создание условий для легкого старта

и комфортного ведения бизнеса»

| № п/п | Основные результаты | 2024 год |  | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО), млрд. рублей | 0,0374 | 0,0850 | 227,3 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям), единиц | 112 | 232 | 207,1 |
| 3 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом, единиц | 50 | 100 | 200,0 |
| 4 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги), тыс. единиц | 2,979 | 4,805 | 161,3 |

Региональный проект «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» предусматривает переход к новому качеству поддержки начинающих и действующих предпринимателей, а именно: улучшение условий ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения; расширение кредитно-гарантийной поддержки в рамках НГС, в том числе предоставление поручительств и независимых гарантий на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам (кредиты, лизинг, займы) для старта бизнеса, а также предоставление льготных финансовых ресурсов в виде микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства Фондом; предоставление комплексных услуг, в том числе информационно-консультационных и образовательных в оффлайн- и онлайн- форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность; присвоение субъектам МСП статуса «социальное предприятие», в том числе оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов; оказание комплексных услуг и (или) предоставление финансовой поддержки в виде грантов субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно.

- Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами и независимыми гарантиями РГО)» за 2024 год составило 0,085 млрд. рублей (227,3% от значения результата на 2024 год).

2. Значение результата «Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)» за 2024 год составило 232 единицы (207,1% от планового значения на 2023 год).

3. Значение результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, и (или) субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка, нарастающим итогом» за 2023 год составило 100 единиц (200,0% от планового значения на 2024 год).

В 2024 году по результатам проведенного отбора 5 субъектам МСП – социальным предприятиям оказана финансовая поддержка в виде грантов на финансовое обеспечение затрат на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства в размере до 500 тысяч рублей.

4. Значение результата «Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн- и онлайн-форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги)» за 2024 год составило 4,805 тыс. единиц (161,3% от планового значения на 2024 год).

Региональным Центром «Мой бизнес» оказано 8 357 услуг, в том числе 3 260 консультаций. Проведено 39 тематических семинаров, 12 мастер-классов, 11 тренингов, в том числе 3 тренинга АО «Корпорация «МСП», 1 круглый стол, 6 воркшопов, 32 человека приняли участие в образовательной программе «Азбука предпринимателя», 7 человек приняли участие в образовательной программе «Мама-предприниматель», 43 человека обучено в рамках образовательной программы «Школа предпринимательства», 122 человека обучились в рамках специальной программы «Первый старт», 35 человек получили содействие в популяризации продукции (таргетированная реклама, наружная реклама, изготовление видеороликов, ведение аккаунтов, разработка логотипа визитных карточек, видео- и фотосъемки), 929 человек приняло участие в форумах «Мой бизнес. День предпринимателя», «Мой бизнес. День предпринимателя. Креативная индустрия», «Мой бизнес. «Точка кипения-Смоленск». Проектируем будущее вместе», «Мой бизнес. Молодёжный форум 2024», «Мой бизнес. Социальное предпринимательство 2024», 316 человек принято участие в ежегодном IT-фестивале «Мой бизнес. Табтабус 2024».

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»

| № п/п | Основные показатели и результаты | 2024 год |  | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Показатель регионального проекта |  |  |  |
| 1.1 | Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, млн. человек | 0,1386 | 0,1516 | 109,4 |
| 2 | Результаты регионального проекта |  |  |  |
| 2.1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО), тыс. единиц | 0,763 | 0,849 | 111,3 |
| 2.2 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО), млн. рублей | 1487,3053 | 1870,941 | 125,8 |
| 2.3 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций), млрд. рублей | 0,08 | 0,605 | 756,3 |
| 2.4 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом), единиц | 15 | 16 | 106,7 |
| 2.5 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги), тыс. единиц | 0,560 | 0,636 | 113,6 |
| 2.6 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта, млрд. долларов | 0,0126 | 0,13506 | 1071,9 |
| 2.7 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ), единиц | 30 | 100 | 333,3 |
| 2.8 | Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции, единиц | 42 | 51 | 121,4 |
| 2.9 | Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, единиц | 245 | 246 | 100,4 |
| 2.10 | Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей, единиц | 100 | 173 | 173,0 |
| 2.11 | Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, при поддержке регионального центра «Мой бизнес» (количество услуг, предоставленных региональным центром «Мой бизнес»), единиц | 56 | 56 | 100,0 |

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» предусматривает комплекс мер по снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей. Организациями инфраструктурной поддержки субъектов МСП оказываются только комплексные услуги предпринимателям, осуществляющим свою деятельность более года, и прошедшим процедуру скоринга.

1. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)» за 2024 год количество действующих микрозаймов, выданных микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» составило 0,849 тыс. единиц (111,3% от планового значения на 2024 год).

2. Значение результата «Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)» объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке микрокредитной компанией «Смоленский областной фонд поддержки предпринимательства» в 2024 году составило 1870,941 млн. рублей (125,8% от планового значения на 2024 год).

3. Значение результата «Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков, созданных в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, осуществляемой Минэкономразвития России (объем внебюджетных инвестиций)» за 2024 год составило 0,605 млрд. рублей (756,3% от планового значения на 2024 год).

4. Значение результата «Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом)» за 2024 год составило 16 единиц (106,7% от планового значения на 2024 год).

5. Значение результата «Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)» за 2024 год составило 0,636 тыс. единиц (113,6% от планового значения на 2024 год).

В 2024 году Центром «Мой бизнес» для субъектов МСП было оказано 1292 комплексные услуги.

В 2024 году Центр продолжил проводить работу по оказанию услуг через государственную платформу поддержки МСП.РФ, разработанную АО «Корпорация «МСП» совместно с Минэкономразвития России. Количество предоставленных услуг субъектам МСП и самозанятым гражданам по консультированию и содействию в регистрации на Цифровой платформе МСП составило 1660 единиц.

6. Значение результата «Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта» за 2024 год составило 0,13506 млрд. долларов (1071,9% от планового значения на 2024 год).

7. Значение результата «Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)» за 2024 год составило 100 единиц (333,3% от планового значения на 2024 год).

8. Значение результата «Субъектами малого и среднего предпринимательства в АПК реализованы проекты, направленные на увеличение производства и реализации сельскохозяйственной продукции» за 2024 год составило 51 единицу (121,4% от планового значения на 2024 год).

9. Значение результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства в АПК оказаны информационно-консультационные услуги центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров» за 2024 год составило 246 единиц (100,4% от планового значения на 2024 год).

10. Значение результата «Обеспечено количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства в АПК, в том числе созданы новые субъекты МСП, увеличена членская база сельскохозяйственных потребительских кооперативов, личные подсобные хозяйства включены в производственно-логистические цепочки сельскохозяйственных товаропроизводителей» за 2024 год составило 173 единицы (173,0% от планового значения на 2024 год);

11. Значение результата «Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП, физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и физическим лицам, заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, при поддержке регионального центра «Мой бизнес» (количество услуг, предоставленных региональным центром «Мой бизнес»)» за 2024 год составило 56 единиц (100,0% от планового значения на 2024 год).

По состоянию на конец 2023 года участниками территориальных кластеров Смоленской области являются 233 субъекта МСП, в том числе 160 субъектов МСП состоит в туристском кластере, 63 субъекта МСП – в кластере информационных технологий, 10 субъектов МСП – в льняном кластере.

По итогам реализации регионального проекта в 2024 году создано 246 новых субъектов МСП.