ИНФОРМАЦИЯ

о ходе реализации национального проекта

«Эффективная и конкурентная экономика»

на территории Смоленской области в 2025 году

В рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» (далее – национальный проект) и реализации федеральных проектов в 2025 году Министерством инвестиционного развития Смоленской области начата реализация нового регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)»

Региональный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)»

| № п/п | Основные показатели и результаты | 2025 год |  | Испол-нение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт |  |
| 1 | Показатель регионального проекта |  |  |  |
| 1.1 | Доля субъектов МСП, превысивших предельные значения для определения категорий субъектов МСП (микро-, малые, средние), процент | 0,55 | 2,1 | 381,8 |
| 1.2 | Уровень удовлетворенности потенциальных и действующих субъектов МСП, осуществляющих деятельность в промышленных (индустриальных) парках, технопарках, бизнес-парках, а также получивших услуги иных организаций инфраструктуры поддержки субъектов МСП, процент | 60 | 100 | 166,7 |
| 2 | Результаты регионального проекта |  |  |  |
| 2.1 | Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств), млрд. рублей | 1,11 | 1,48 | 133,3 |
| 2.2 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций, млн. рублей | 488,4 | 711,9 | 145,8 |
| 2.3 | Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, единиц | 15 | 20 | 133,3 |
| 2.4 | Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, тыс. единиц | 1,818 | 4,561 | 250,9 |

Целью реализации регионального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы (Смоленская область)» является обеспечение реального роста дохода на одного работника субъекта малого и среднего предпринимательства в 1,2 раз выше, чем рост валового внутреннего продукта. Мероприятия регионального проекта направлены на расширение доступ к финансовым ресурсам субъектов МСП в приоритетных отраслях, а также на увеличение охвата субъектов МСП услугами и мерами инфраструктуры поддержки субъектов МСП.

1. В рамках достижения результата «Субъектами малого и среднего предпринимательства обеспечено привлечение финансирования за счет поручительств (независимых гарантий) фондов содействия кредитованию (гарантийных фондов, фондов поручительств)» микрокредитной компанией «Смоленский областной центр поддержки предпринимательства» (далее – Фонд) предоставлены поручительства в размере 474,4 млн. рублей, что позволило обеспечить объем финансовой поддержки субъектам МСП в размере 1,48 млрд. рублей или 133,3% от планового значения результата на 2025 год.

2. В рамках результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций» Фондом выдано 472 микрозайма на сумму 711,9 млн. рублей, что состаило 145,8% от планового значения результата на 2025 год.

3. В рамках достижения результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям индустриальных (промышленных) парков, агропромышленных парков, бизнес-парков, технопарков, промышленных технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний» 20 резидентам областных индустриальных парков (133,3% от планового значения результата на 2025 год) обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям.

4. В рамках результата «Субъектам малого и среднего предпринимательства и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства» региональным центром «Мой бизнес» 4,561 тыс. единицам субъектов МСП и гражданам, желающим вести бизнес, обеспечено оказание услуг и мер поддержки, что составило 250,9% от планового значения результата на 2025 год.

Региональным центром «Мой бизнес» оказано 7 156 услуг, в том числе 2 436 консультаций. Проведено 30 тематических семинаров, 21 мастер-класс, 9 тренингов, 1 круглый стол, 8 воркшопов, 2 интенсива.

327 человек приняли участие в восьми потоках обучения по образовательной программе «Первый старт», дающей право претендовать на грантовую поддержку.

Специалистами центра «Мой бизнес» осуществлено 26 выездов в муниципальные округа с целью информирования предпринимателей о мерах финансовой и нефинансовой поддержки, а также выявление потенциальных претендентов на социальный контракт и грантовую программу «Первый старт», участие в которых приняло более 800 человек. 78 человек получили содействие в популяризации продукции (таргетированная реклама, наружная реклама, изготовление видеороликов, ведение аккаунтов, разработка логотипа визитных карточек, видео- и фотосъемки, разработка фирменного стиля и логотипа копании, содействие в участии в выставочно-ярмарочных мероприятиях).